ОТЧЕТ

о работе региональной инновационной площадки «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС» за 2 квартал 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименованиезадачи,мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемыйрезультатреализации | Сроквыполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий |
| 1 | Самоопределение и позиционирование СОШ и муниципального района в Проекте |  | До 25.04 | Заполненная таблица «Поле инновационных разработок Проекта» (Приложение №1) |  |
| 2 | Семинар «Единое понятийное поле Проекта». |  | 30.04 |  |  |
| 3 | Подготовка 1 варианта ТЗ с Планом работ участников в МР и требуемыми отчетными материалами |  | До 16.05 |  |  |
| 4 | Методическая поддержка анализа ПП. Мастер класс по анализу ПП (использование инструментария) | Выезды и е-консультирование в соответствии с распределением консультантов (Приложение №2) | Май |  |  |
| 5 | Утверждение ТЗ, согласованного школами и руководством МР |  | 20 мая |  |  |
| 6 | Анализ ПП с позиций ОПТх и инвентаризация положительных ростков СОПП | Проанализирован ПП с применением Инструментария(см. Приложение №3, Приложение №4.) | Май-июнь |  |  |
| 7 | Дистанционное консультирование | Анализ образовательной среды (Приложение № 5) | С 28.04 |  |  |
| 8 | Подготовка информационно-аналитических записок по анализу ПП с позиций СОПП |  | 20 мая |  |  |
| 9 | Организация творческих коллективов для разработки выходных материалов |  | Июнь |  |  |
| 10 | Работа группы «Среда» (уточнение задачи, семинар группы, разработка, подготовка отчетных материалов) |  | Июнь |  |  |
| 11 | Работа группы «Кадры» (уточнение задачи, семинар группы, разработка, подготовка отчетных материалов) |  | Июнь |  |  |