ОТЧЕТ

о работе региональной инновационной площадки «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС» за 3 квартал 2014 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование  задачи,  мероприятия в соответствии с  планом работы РИП | Ожидаемый  результат  реализации | Срок  выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае  отклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий |
| 1 | Выездной семинар в г. Углич по планированию работы РИП | Планирование работы РИП | 2.07.2014 | Знакомство участников региональной инновационной площадки. Присутствовали делегации из всех школ, обсуждались поля инновационных разработок, уточнялись требования к результатам проекта. Были выдвинут предложения к описанию образцов. |  |
| 2 | Консультационный семинар по вопросу обсуждения формата описания образцов СОПП | Согласован формат описания, авторы начинают финальное оформление образцов | 16.09.2014 | В семинаре приняло участие 20 человек.  Формат скорректирован в ходе совместного обсуждения. Анонсирована для обсуждения в МР структура рекомендаций по реализации СОПП. |  |