Приложение 3 к приказу

от 04.03.2021 № 01-03/43

**План реализации мероприятий регионального проекта**

**«Реализация моделей смешанного обучения в преподавании иностранных языков» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | Продолжение разработки и апробации содержательных модулей для реализации смешанного обучения иностранным языкам | январь-декабрь 2023 | Шляхтина Н.В.Казнина Е.А.Метелкина С.С.Самута А.А.Урывчикова Н.В.Сорокина И.С.Храмцова Н.В.Пиленкова Е.В.Камалова Ж.Р. | ГАУ ДПО ЯО ИРОМОУ СШ №55, г. ЯрославльМОУ СШ №1, г. Гаврилов-Ям | Сайт ИРО |
| 2 | Реализация ППК «Реализация модели "Перевернутый класс" в преподавании иностранного языка с помощью Google Classroom» | 24.01.-22.02.2023 | Урывчикова Н.В. | ИРО | План ИРО |
| 3 | Создание банка приемов активного обучения для реализации модели «перевернутый класс» | январь-декабрь 2023 | Урывчикова Н.В.Казнина Е.А.Метелкина С.С.Самута А.А.Сорокина И.С.Храмцова Н.В.Пиленкова Е.В.Камалова Ж.Р. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4 | Апробация модели смешанного обучения иностранным языкам «Перевернутый класс» и «Ротация станций» в 2 образовательных организациях, участвующих в проекте как базовые площадки | сентябрь 2022-май 2023 | Урывчикова Н.В.Шляхтина Н.В.Биткова О.В.Поздышева Г.А. | ИРОСШ №55СШ №1 | Сайт ИРОСайты ОО |
| 5 | Проведение серии семинаров, мастер-классов | 10.03.202307.04.2023сентябрь,октябрь,ноябрь 2023 | Урывчикова Н.В.Биткова О.В.Поздышева Г.А. | ИРОСШ №55СШ №1 | Сайт ИРОВиртуальное методическое объединение учителей иностранного языка |
| 6 | Проведение регионального конкурса профессионального мастерства для учителей иностранного языка | сентябрь-ноябрь 2023 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 7 | Создание методических рекомендаций «Формирующее оценивание в «перевернутом обучении» иностранным языкам» | октябрь 2023 | Урывчикова Н.В. | ИРО | План ИРО |
| 8 | Представление отчетов о результативности реализации проекта | июнь, декабрь 2023 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |