План работы
Центра развития ребенка-детский сад 167
в статусе Базовой площадки.
Тема площадки: « Эффективные практики и механизм реализации
принципа преемственности в образовательном процессе в условиях
обновленных ФГОС ДО и ФГОС НОО»
Цель:  разработать, описать и апробировать механизм обеспечения преемственности всех структурных компонентов образовательного процесса в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; транслировать эффективные практики реализации принципа преемственности в достижении образовательных результатов на разных уровнях образования в рамках приоритетного направления развития системы образования Ярославской области «Успех каждого ребенка».
Задачи: 
· Разработка комплексного подхода к реализации принципа преемственности в образовательном процессе.
· Структурирование модели преемственного образовательного пространства дошкольной организации, способствующего достижению образовательных результатов и повышению эффективности образовательной деятельности.
· Реализация в практике работы образовательных организаций разных видов преемственности образовательного процесса (целевой, содержательной, психологической, технологической) через создание алгоритма построения индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с разными образовательными потребностями;
· Формирование положительного отношения ребенка к обучению в школе; 
· Реализация принципов обучения и воспитания дошкольников и младших школьников с ОВЗ, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого ребенка; 
· Обеспечение успешной, безболезненной адаптации дошкольника к школьному образованию;
· Трансляция опыта базовой площадки на региональном и межрегиональном уровнях.
Основные направления деятельности:
· обогащение и установление связей между организационными формами и методами обучения, применение современных образовательных технологий, направленных на раскрытие и развитие способностей и талантов каждого ребенка;
· отбор содержания образования для детей с учётом принципов непрерывности образования, предоставление каждому ребенку права выбора и формирования своей образовательной траектории развития;
· обеспечение качественного сопровождения реализации обновленных образовательных программ, преемственности форм и методов организации учебной деятельности дошкольного и начального образования.
Прогнозируемые результаты:
· разработка пакета методических материалов по созданию модели непрерывного образования в условиях обновленного ФГОС ДОО и НОО;
· [bookmark: _Hlk124076303]разработка алгоритма создания индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников с разными образовательными потребностями;
· подготовка публикаций по материалам работы базовой площадки, в том числе в федеральных изданиях;
· разработка программы КПК по разрабатываемой проблематике «Реализация принципа преемственности в достижении образовательных результатов на разных этапах образования».
· повышение уровня профессиональной квалификации педагогов МДОУ;
· организация сетевого сообщества педагогов, владеющих опытом реализации принципа преемственности на разных этапах образовательного процесса.
Перспективное планирование
Сроки и этапы: 2024 – 2027 годы.
 Подготовительный этап: январь 2024г.- август 2024г.
   создание творческих групп по изучению информационного поля по заявленной проблеме;
   проведение дискуссионных площадок, семинаров по выработке информационно-методической базы проектной деятельности;
   определение дополнительных функциональных обязанностей педагогов планирование сетевого взаимодействия по научно-методическому обеспечению реализации проекта.

Апробационный этап: сентябрь  2024 г. – декабрь 2025 г. 
· создание системы преемственности ДОУ и школы (начальной), как необходимое условие непрерывного образования; определение работ по созданию научно-методического и технологического обеспечения преемственных связей дошкольного и начального общего образования;
· разработка программы совместной деятельности по преемственности; 
· внедрение основных положений программы в деятельность ОО;
· повышения профессионального уровня педагогов по данной проблеме. 
Обобщающий этап: январь 2026г. – май 2027 г.

· подготовка аналитических материалов, представление результатов;

· реализации инновационного проекта на всех уровнях;

· разработка методических материалов по созданию модели непрерывного образования.

Заключительный этап: июнь 2027 г. – декабрь 2027 г.

· публикация опыта; проведение мониторинговых исследований по выявлению социально-образовательных эффектов по итогам реализации преемственных связей детского сада и школы (начальной).







 
[bookmark: _GoBack]План работы на первую половину 2026 года 
	активизация деятельности ОО 
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки, место проведения
мероприятий
	Категория участников
	Форма представления итоговых материалов
	ФИО ответственных (исполнителей)

	Согласование целей и задач осуществления преемственности 

	1
	Круглый стол
 «Планирование совместной деятельности СОШ и ДОУ на 2026 год в рамках БП» 
	ГАУ ДПО ЯО ИРО 
январь, 2026
	Административные команды ЦРР,  СОШ №28 
	Кейс материалов семинара
	Е.Н. Мартынова (КОО ИРО) 
ЦРР № 12, 167
СОШ №28


	Обогащение организационных форм и методов обучения

	2
	Педагогический совет
«Непрерывное образование детей в рамках модели ДОУ –СОШ-университет»
	МДОУ №167
май, 2026
	Административные команды ОК №31
	Презентация
	ЦРР №  167

	Отбор содержания образования для детей с учётом принципов непрерывности образования 

	3
	Публикация опыта
работы (сборники
конференций,
электронные
издания и пр.)

	ЦРР детский сад №167
февраль-декабрь 2025-август 2026
	Административные команды ОК №31
	Статьи
	Е.Н. Мартынова (КОО ИРО) 
ЦРР № 12, 167
СОШ №28


	4
	Курсы повышения квалификации по теме БП
	ЦРР детский сад №167
Январь-декабрь 2025- август 2026
	Административные команды ОК №31
	Сертификаты или свидетельства КПК
	ЦРР № 167


	5
	Круглый стол
«Структура методического пособия по теме базовой площадки»
	Январь 2026
	Административные команды ОК №31
	План методического пособия
	Е.Н. Мартынова (КОО ИРО) 
ЦРР № 12, 167
СОШ №28


	6
	Мониторинг уровня готовности к школьному обучению
	Сентябрь 2025-Май 2026
	Воспитатели подготовительных групп
	Аналитическая справка
	ЦРР № 167


	7
	Цикл мероприятий по интеграции образовательных областей в рамках совместной образовательной деятельности выпускников ДОУ и первоклассников (акции, праздники, занятия)
	Февраль-май 2026
	Воспитатели подготовительных групп, учителя 1 -х классов
	Технологические карты мероприятий
	ЦРР № 167
СОШ №28


	8
	Круглый стол
«Создание единой модели преемственности детский сад-школа-университет»
	Март-апрель 2026
	Административные команды ОК №31
ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Кафедра дошкольной педагогики и психологии
	Кейс материалов
	ЦРР № 167
СОШ №28


	9
	Оформление странички ВК по БП
	МДОУ №167
август, 2026
	Воспитатели подготовительных групп
	Сборник методических материалов: сценарии занятий, консультации, буклеты
	Куликова М.А.






Руководитель центра развития-детский сад №167                                    Н.А.Тимофеева
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